## 附件1
附件1
镇巴县以工代赈示范工程2023年第一批中央预算内投资和省级预算内基建资金投资计划表
序号 | 县（区） | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 申报中央、省级预算内投资 |  |  | 投资下达形式 | 计划发放劳务报酬 （万元） | 计划带动就业人数（人） | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目（法人）单位及项目负责人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人
[6 empty] | 中央预算 内投资 （万元） | 省级预算内配套资金 （万元） | 其他投资 （万元）
合计 |  |  |  |  | 720 | 410 | 104 | 206 |  | 165 | 120
1 | 镇巴县 | 镇巴县泾洋街道办事处2023年以工代赈示范项目 | 新建 | 园区内道路及院场硬化9000平米；污水处理管网、雨污管网及配套设施2000米；土石方开挖、换填、碾压12000立方米；挡墙护坎3000立方米；通透石栏杆1000米。 | 720 | 410 | 104 | 206 | 直接投资 | 165 | 120 | 2023-07-01 | 2024-06-01 | 镇巴县泾阳街道办 唐朝兵 | 镇巴县发展和改革局 刘曦

## 附件2
附件2
镇巴县以工代赈示范工程2023年第一批中央预算内投资 和省级预算内基建资金投资计划绩效目标表（2023年度）
专项（项目）名称 |  | 镇巴县泾洋街道办事处2023年以工代赈示范项目
申报地方或单位 |  | 镇巴县
申请中央预算内投资（万元） |  | 410
申请省级预算内基建资金投资（万元） |  | 104
总 体 目 标 | 园区内道路及院场硬化9000平米；污水处理管网、雨污管网及配套设施2000米；土石方开挖、换填、碾压12000立方米；挡墙护坎3000立方米；通透石栏杆1000米。
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥30%
|  | 效益指标 | 项目农村基础设施条件 | 持续改善
|  | 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 | ≥90%
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤20个工作日
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100%
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资完成率 | 100%
|  |  | 省级预算内基建资金投资完成率 | 100%
|  |  | 总投资完成率 | ≥95%
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | 100%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0
|  | 监督检查指标 | 审计、监督、巡视等指出问题项目 | ≤1%